## Лист1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
МО | ОО | Все мероприятия "Дорожной карты" школы-участницы Проекта (в мониторинговую карту включаются все мероприятия из приложения к четырехстороннему соглашению) | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
город Нижневартовск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 имени А.В.Войналовича" | Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с куратором | 11.03.2024 15.04.2024 16.05.2024 05.09.2024 24.10.2024 | Доля продуктивных рабочих встреч | 100% | 100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Protokol_vstrechi_s_kuratorom_11.03.2024.pdf | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Protokol_vstrechi_s_kuratorom_15.04.2024.pdf | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Protokol_vstrechi_s_kuratorom_16.05.2024.pdf | Протоколы
|  | Входное интервьюирование / анкетирование педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся | 12.03.2024 – 14.03.2024 | Доля участия в анкетировании/интервьюировании всех рекомендуемых категории ШНОР | 100% | 100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Vhodnoe_anketirovanie._Obuchayuschiesya.xlsx | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Vhodnoe_anketirovanie._Pedagogi.xlsx | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Vhodnoe_anketirovanie._Roditeli.xlsx | Итоги входного анкетирования: обучающиеся, педагоги, родители.
|  | Проведение самодиагностики, оценки рисков образовательной организации, составление карты рискового профиля | 15.03.2024 – 20.03.2024 | Доля исполнения | 100% | 100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Samodiagnostika_ShNOR.pdf | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Otsenka_riskov_OO.pdf | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Karta_riskovogo_profilya_shkoly.pdf | Самодиагностика ОО. Карта рискового профиля. Оценка рисков ОО.
|  | Тестирование педагогов «Мои педагогические затруднения» | 01.03.2024– 06.03.2024 | Доля охвата педагигических работников | 38 чел/100% | 38 чел/100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Spravka_po_itogam_testirovaniya_pedagogov_ot_06.03.20241.pdf |  |  | Справка по итогам тестирования педагогов от 06.03.2024
|  | Разработка и утверждение Программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности » | 21.03.2024 – 23.03.2024 | Доля исполнения | 100% | 100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Programma_antiriskovyh_mer.pdf |  |  | Программа антирисковых мер
|  | Курсы повышения квалификации «Основы психологического развития личности ребенка и его поведения в социальной среде» | 21.03.2024 – 22.04.2024 | Доля охвата педагигических работников | 2 чел/100% | 2 чел/100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Prikaz_KPK_224_ot_02.04.2024.pdf |  |  | Приказ по школе №224 от 02.04.2024
|  | Методический семинар «Коммуникативные и поведенческие особенности детей с РАС» | 2024-03-26 | Доля охвата педагигических работников | 38 чел/100% | 38 чел/100% | https://vk.com/wall-179666123_8600 | https://vk.com/wall-217510517_974 |  | Публикации о проведении семинара от 26.03.2024 в мессенджерах
|  | Круглый стол «Цифровой ресурс «Якласс» как инструмент достижения планируемых результатов обучения» | 2024-04-11 | Доля охвата педагигических работников | 38 чел/100% | 38 чел/100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Fotootchet_provedeniya_kruglogo_stola_11.04.2024.pdf |  |  | Фотоотчет проведения круглого стола от 11.04.2024
|  | Выступление на методическом совещании «Внутренние и внешние условия реализации проекта адресной методической помощи в школе с низкими образовательными результатами обучающихся» | 2024-04-11 | Да/нет | да | да | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Vystuplenie_na_metodicheskom_soveschanii_11.04.2024.pptx |  |  | Презентация выступления 11.04.2024
|  | Открытые уроки учителей. Взаимопосещение уроков. | 10.04.2024 - 19.04.2024 | Доля охвата педагигических работников | 38 чел/100% | 38 чел/100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Fotootchet_provedeniya_otkrytyh_urokov_i_vzaimoposescheniya_urokov.pdf |  |  | Фотоотчет проведения открытых уроков, взаимопосещения уроков
|  | Подведение промежуточных итогов реализации Программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» | 16.05.2024, 24.10.2024 | Да/нет | да | да | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/500_/2024/Protokol_vstrechi_s_kuratorom_16.05.2024.pdf |  |  | Протокол от 16.05.2024, Мониторинговая карта от 24.10.2024
|  | Мастер – класс «Адресное сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности». | 19.09.2024, 20.09.2024 | Доля охвата педагигических работников | 40 чел/100% | 40 чел/100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Fotootchet_provedeniya_master-klassa_19.09.2024.pdf |  |  | Фотоотчет проведения мастер-класса 19.09.2024, 20.09.2024
|  | Консультация для членов административной команды «Об эффективных мерах внутришкольной системы профессионального развития педагогов» | 2024-10-10 | Доля охвата членов админитативной команды | 5 чел/100% | 5 чел/100% | https://shkola1nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Fotootchet_konsultatsii_10.10.2024.pdf |  |  | Фотоотчет проведения консультации 10.10.2024
Эффективность реализации мероприятий "Дорожной карты" |  |  | 1. Наблюдается позитивная динамика показателя качественной успеваемости +0,1%. 2. Общая успеваемость повысилась на 0,6%: - обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении; - 25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами; - созданы в образовательной организации условия для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении; - в образовательной организации созданы условия для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество»; - доля обучающихся, охваченных наставничеством, составляет 64 человека (10,4%). 3. Сохранены: -- суммарный показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности - 93%; - количество обучающихся 1 и 2 групп здоровья (88%); - вовлечение в работу школьного самоуправления не менее 35% воспитанников. 4. Увеличены: - доля обучающихся, участвующих в очных городских олимпиадах и конкурсах интеллектуальной направленности на 1,1% (7чел.); - охват обучающихся научной и исследовательской деятельностью на 1,6% (10 чел.). 5. Обеспечены: - охват платными образовательными услугами 12,3% обучающихся (75 чел.); - достижение педагогическими работниками «точек роста», выявленных при оценке эффективности их педагогической деятельности; - реализация программ экологической, технической направленности в рамках сетевого взаимодействия; - выполнение в полном объеме мероприятий Программы антирисковых мер регионального проекта ШНОР «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» в срок до 24.05.2024; - прохождение учителями школы курсов повышения квалификации в соответствии с Программой антирисковых мер – 100%. 6. Внедрен мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения в 1-11 классах «Формирование универсальных учебных действий».
Адресные рекомендации на следующий период |  |  | Адресные рекомендации: - формирование индивидуальных адресных маршрутов информационно-методического сопровождения и повышения квалификации педагогов для реализации «профиля роста»; - сопровождение организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и во внеклассной деятельности в рамках определения самых уязвимых тем (разноуровневый подход); - система адресной помощи отдельным педагогам по итогам оценки качества образовательных результатов.
Профилактические меры и управленчиские решения на муниципальном и институциональном уровне |  |  | 1) Обеспечение к 01.09.2024: - эффективной внутришкольной системы профессионального развития педагогов на основе ВСОКО, расчета показателей качества работы и результатов диагностики профессиональных компетенций учителя; - условий для интеграции в образовательный процесс вновь прибывших в ОО. 2) Охват 100% педагогов (38 чел.): - организационно-управленческой моделью совершенствования предметной и методической компетентности педагогических работников; - разработкой и реализацией индивидуальных планов развития педагогов
Заключение |  |  | Институциональные мероприятия дорожной карты адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим стабильно низкие образовательные результаты обучения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в МБОУ "СШ №1 имени А.В.Войналовича" реализованы в полном объеме.